## ORÇAMENTO
ANEXO IV Modelo de Planilha/Orçamento OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPI SÃO VICENTE DO SUL - UASG 158268 TOMADA DE PREÇOS Nº01/2018 (Processo Administrativo nº 23238.000835/2018-19)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL |  |  |  | FONTE: SINAPI 06/2018 NÃO DESONERADO
|  |  |  | BDI - EXECUÇÃO DE OBRA |  |  | 25%
PROJETO: TERMINAL RODOVIÁRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA | ITEM | SERVIÇOS | QTDE | UNID. | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS |  |  |  |  | 0
| 1.1 | TAXAS
CREA-RS 2018 | 1.1.1 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | 1 | UN |  | 0 | 0
| 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA
C 74209/1 | 1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MANUAL DE PLACAS DO GOVERNO FEDERAL | 2 | M² |  | 0 | 0
C 85424 | 1.2.2 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | 90 | M² |  | 0 | 0
04250/ORSE | 1.2.3 | CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | 3 | UN |  | 0 | 0
| 1.3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZA
C 85184 | 1.3.1 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACA | 400 | M² |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 1 | 1.3.2 | REMOÇÃO DE PEDRA IRREGULAR (COM REAPROVEITAMENTO) | 1400 | M² |  | 0 | 0
| 2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO 2 | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONTENDO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO DE OBRAS CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA - UNIDADE PORCENTAGEM DE OBRA EXECUTADA | 1 | % EXECUTADA |  | 0 | 0
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
C 78472 | 3.1 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO | 1500 | M² |  | 0 | 0
C 72961 | 3.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 1500 | M² |  | 0 | 0
C 83338 | 3.3 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 1590 | M³ |  | 0 | 0
C 72883 | 3.4 | TRANSPORTE DO MATERIAL DE BOTA FORA | 1590 | M³xKM |  | 0 | 0
C 74034/001 | 3.5 | ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL | 1769.25 | M² |  | 0 | 0
MERCADO | 3.6 | TRANSPORTE DE RACHÃO, PÓ DE PEDRA E BRITA GRADUADA (PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS) | 1769.25 | M³ |  | 0 | 0
C 72893 | 3.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE RACHÃO, PÓ DE PEDRA E BRITA GRADUADA (PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS) | 1769.25 | M³ |  | 0 | 0
C 96399 | 3.8 | RACHÃO - CAMADA DE SUB BASE, ESPESSURA DE 60 CM, COMPACTADA EM TRÊS CAMADAS DE 20 CM CADA (COM EMPOLAMENTO DE 25%) | 1095.75 | M³ |  | 0 | 0
C 96396 | 3.9 | BRITA GRADUADA - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO, ESPESSURA 30 CM (PAVIMENTAÇÃO) E 20 CM (PASSEIO) | 497.5 | M³ |  | 0 | 0
C 73817 | 3.10 | PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA DE 10 CM COMPACTADO (PASSEIOS) | 30 | M³ |  | 0 | 0
| 4 | PISOS |  |  |  |  | 0
C 73790/002 | 4.1 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | 1460 | M² |  | 0 | 0
C 94273 | 4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | 170 | M |  | 0 | 0
C 93680 | 4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS HOLANDÊS (RETOS) 20X10CM, COM PARTE EM PISO DIRECIONAL | 267.5 | M² |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 3 | 4.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA, LADRILHO HIDRÁULICO EM CONCRETO, 20x20CM, ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO | 30 | M² |  | 0 | 0
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO 4 | 5.1 | COBERTURA EM ALUMÍNIO PARADA DE ONIBUS - NAS MEDIDAS 2,50 x 44,50 METROS, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 6", INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM ZARCÃO E PINTURA ESMALTE, COM COBERTURA EM ALUZINCO CURVADO, PILARES EM CONCRETO ARMADO | 1 | UN |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 5 | 5.2 | COBERTURA EM ALUMÍNIO LIGANDO A PARADA AO REFEITÓRIO - NAS MEDIDAS 5,00 x 10,00 METROS, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 6", INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO COM ZARCÃO E PINTURA ESMALTE, COM COBERTURA EM ALUZINCO CURVADO, PILARES EM CONCRETO ARMADO | 1 | UN |  | 0 | 0
C 83446 2x | 5.3 | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESPERA 60X60 CM MEDIDAS INTERNAMENTE, COM TAMPA E DRENO BRITA | 5 | UNID |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 6 | 5.4 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 2X4" ENTERRADO NO SOLO A 60CM DE PROFUNDIDADE ENVOLVIDO EM AREIA COM CAMADA MÍNIMA DE 10CM, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, COMPACTAÇÃO, MÃO DE OBRA E FITA DE REDE ELEÉTRICA ENTERRADA, ESTA INSTALADA A 20CM EM RELAÇÃO AO SOLO. | 68 | M |  | 0 | 0
COMPOSIÇÃO 7 | 5.5 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 2X4" ENTERRADO NO SOLO A 60CM DE PROFUNDIDADE ENVELOPADO EM CONCRETO, CAMADA MÍNIMA DE 5CM DE CONCRETO ENVOLVENDO A TUBULAÇÃO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, COMPACTAÇÃO, MÃO DE OBRA E FITA DE REDE ELEÉTRICA ENTERRADA, ESTA INSTALADA A 20CM EM RELAÇÃO AO SOLO. | 8 | M |  | 0 | 0
C 73787/001 | 5.6 | TELA DE FECHAMENTO - ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | 12 | M² |  | 0 | 0
|  | TOTAL DA OBRA (COM BDI JÁ INCLUSO) |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES:
1) OS CUSTOS APRESENTADOS NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ENGLOBAM EM SEU VALOR TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
2) A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS, COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS.
3) A ADMINISTRAÇÃO LOCAL (SUBITEM 2.1) DEVERÁ SER MEDIDA CONFORME A EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS DEMAIS SERVIÇOS DA OBRA. ASSIM, SE A CONTRATADA EXECUTOU 9% DO VALOR DA OBRA EM DETERMINADO MÊS, POR EXEMPLO, ELA DEVE RECEBER 9% DO PAGAMENTO PREVISTO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL.
SÃO VICENTE DO SUL, 22 DE AGOSTO DE 2018
_________________________________________________
ENG. CIVIL OU ARQ XX
CREA RS XX
EMPRESA XX
CNPJ XX

## BDI
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras utiliza-se:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 8.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| ISS | 5%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 26.24%
| BDI Adotado | 25%
SÃO VICENTE DO SUL, 22 DE AGOSTO DE 2018
__________________________________________________________
ENG. CIVIL OU ARQ XX
CREA RS XX
EMPRESA XX
CNPJ XX | CNPJ XX
Note on D12: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.

## CRONOGRAMA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
PROJETO: TERMINAL RODOVIÁRIO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PARCELA 1 (30 dias) | PARCELA 2 (60 dias) | PARCELA 3 (90 dias) | PARCELA 4 (120 dias) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 60% | 40% |  |  | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 50% | 30% | 10% | 10% | 100%
4 | PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 30% | 60% | 10% | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 10% | 40% | 50% | 100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% PARCELA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SÃO VICENTE DO SUL, 22 DE AGOSTO DE 2018
_________________________________________________
ENG. CIVIL OU ARQ XX
CREA RS XX
EMPRESA XX
CNPJ XX

## RESUMO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
PROJETO: TERMINAL RODOVIÁRIO
ÁREA: 1.600,00 M²
ORÇAMENTO RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | 0
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
4 | PISOS | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
TOTAL |  | 0
SÃO VICENTE DO SUL, 22 DE AGOSTO DE 2018
_________________________________________________
ENG. CIVIL OU ARQ XX
CREA RS XX
EMPRESA XX
CNPJ XX