## 0.Índice
ÍNDICE DA PROPOSTA
Preencher os espaços em branco com os dados da empresa - os dados serão transferidos automaticamente para as demais abas
Órgão | IFFar Campus Júlio de Castilhos
Endereço completo | RS527 - Estrada secundária Tupanciretã - São João do Barro Preto
Licitação | Tomada de Preço nº
Processo nº | 23239.000610/2019-33
Objeto | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Júlio de Castilhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
Razão Social | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
CNPJ nº | 106620720002-39
Cidade/UF | JÚLIO DE CASTILHOS/RS
Endereço completo | RS 527 - ESTRADA SECUNDÁRIA TUPANCIRETÃ - São João do Barro Preto
Responsável Legal | RODRIGO CARVALHO CARLOTTO
RG | 1075621993
CPF | 821520710-34
Telefone para contato | (55)32719506
R$ Unitário p/ M² | 7.93
Documentos que compõe a proposta e que deverão ser impressos, rubricados, assinados e carimbados
Aba nº 1 | Planilha de Custo e Formação de Preço
Aba nº 2 | Cronograma físico-financeiro
Aba nº 3 | Proposta Orçamentária
Note on B8: Setor de Compras Licitações: Preencha os dados solicitados

## 1. Plan. Custo e form. Preços
PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
Razão Social |  | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
CNPJ Nº |  | 106620720002-39
Endereço |  | RS 527 - ESTRADA SECUNDÁRIA TUPANCIRETÃ - São João do Barro Preto
Responsável Legal |  | RODRIGO CARVALHO CARLOTTO
RG |  | 1075621993
CPF |  | 821520710-34
Telefone para contato |  | (55)32719506
Licitação |  | Tomada de Preço nº
Processo nº |  | 23239.000610/2019-33
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Júlio de Castilhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1.701,04m² - 01 pavimento). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.312,7m² - 03 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 2.505,30m² - 04 pavimentos). - Ginásio – Prática de esportes (Área: 1.355,90m² - 01 pavimentos). -Agroindústria – Processamento e armazenamento de alimentos.(Área:345,83m² - 01 pavimentos) | 7220.77 | 7.93 | 57260.71
|  |  | JÚLIO DE CASTILHOS/RS |  | 2019-10-08
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 2.Cronograma Físico-financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Razão Social |  | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
CNPJ Nº |  | 106620720002-39
Endereço |  | RS 527 - ESTRADA SECUNDÁRIA TUPANCIRETÃ - São João do Barro Preto
Responsável Legal |  | RODRIGO CARVALHO CARLOTTO
RG |  | 1075621993
CPF |  | 821520710-34
Telefone para contato |  | (55)32719506
Licitação |  | Tomada de Preço nº
Processo nº |  | 23239.000610/2019-33
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Júlio de Castilhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
1ª Etapa - Elaboração do PPCI
Item nº | Descrição |  | Área por Local M² | R$ p/ M² | R$ Total | Percentual de pagamento | Valor da Medição | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1.701,04m² - 01 pavimento). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.312,7m² - 03 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 2.505,30m² - 04 pavimentos). - Ginásio – Prática de esportes (Área: 1.355,90m² - 01 pavimentos). -Agroindústria – Processamento e armazenamento de alimentos.(Área:345,83m² - 01 pavimentos) |  | 7220.77 | 7.93 | 57260.71 | 30% | 17178.213 | Elaboração do PPCI. | Contratada | 45
[8 empty] | Análise e revisão | Contratante | 15
[8 empty] | Correções e adequações | Contratada | 20
[8 empty] | Análise e aprovação do PPCI pelo CBMRS. | CBMRS | 120
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 20
[8 empty] | Prazo de execução 1ª etapa |  | 220
[6 empty] | 70% | 40082.497 | 2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo
[8 empty] | Etapas | Responsável | Prazo para conclusão (em dias)
[8 empty] | Elaboração do Projeto Executivo. | Contratada | 60
[8 empty] | Revisão e Análise. | Contratante | 20
[8 empty] | Correções e Adequações. | Contratada | 30
[8 empty] | Prazo de execução 2ª etapa |  | 110
[8 empty] | Prazo total (1ª+2ª etapas) |  | 330
|  |  | 0 |  |  |  | 2019-10-08
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.

## 3. Proposta Orçamentária
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Razão Social |  | INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
CNPJ Nº |  | 106620720002-39
Endereço |  | RS 527-ESTRADA SECUNDÁRIA TUPANCIRETÃ- S.JOÃO DO BARRO PRETO
Responsável Legal |  | RODRIGO CARLOTTO
RG |  | 1075621993
CPF |  | 821520710-34
Telefone para contato |  | (55) 3271 9506
Licitação |  | Tomada de Preço nº
Processo nº |  | 23239.000610/2019-33
Objeto |  | Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Júlio de Castilhos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos
| Item nº | Descrição | Área Total | R$ Unitário | R$ Total
| 1 | Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Bloco A – Salas administrativas. (Área: 1.701,04m² - 01 pavimento). - Bloco B - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 1.312,7m² - 03 pavimentos). - Bloco C - Prédio de Salas de aula e Laboratórios. (Área: 2.505,30m² - 04 pavimentos). - Ginásio – Prática de esportes (Área: 1.355,90m² - 01 pavimentos). -Agroindústria – Processamento e armazenamento de alimentos.(Área:345,83m² - 01 pavimentos) | 7220.77 | 7.93 | 57260.71
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
CARIMBO E ASSINATURA
Note on A1: Setor de Compras Licitações: Selecione toda a área marcada em azul para visualizar a impressão.