## Orçamento
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PE Nº 01/2019
PROCESSO Nº
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Adequação dos Laboratórios de Alimentos do Campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
TELEFONE:
E-MAIL:
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS CAMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: 17/06/2020
Item | Descrição completa do item | QTD. | UND | Valor Unitário | Valor Total | Valor com BDI
CREA-RS 2020 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | 1 | und | 233.94 | 233.94 | 289.0095
97640/ SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 125.55 | m² | 1.28 | 160.704 | 198.5337
96486/ SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 125.55 | m² | 53.63 | 6733.2465 | 8318.2527
72178/ SINAPI | REMOÇÃO DE GRANITO | 20 | m² | 21.14 | 422.8 | 522.3271
72181/ SINAPI | RECOLOCACAO DE PLACAS DE GRANITO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | 20 | m² | 29.41 | 588.2 | 726.6623
01068/ ORSE | GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, e=2cm | 6.85 | m² | 250.22 | 1714.007 | 2117.4842
87483/ SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 25 | m² | 45.52 | 1138 | 1405.8852
87894/ SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 40 | m² | 5.02 | 200.8 | 248.0683
87556/ SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 40 | m² | 24.7 | 988 | 1220.5752
88411/ SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO | 40 | m² | 2.11 | 84.4 | 104.2678
88489/ SINAPI | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | 40 | m² | 13.12 | 524.8 | 648.3379
90777/ SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h | 87.84 | 351.36 | 434.0701
| TOTAL |  |  |  |  | 16233.4741
Santo Augusto, 28 de setembro de 2020.
Fabiola Foderati Machado
TAE - Arquiteta e Urbanista
SIAPE 2268561

## Cronograma
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PE Nº 01/2019
PROCESSO Nº
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Adequação dos Laboratórios de Alimentos do Campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
TELEFONE:
E-MAIL:
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS CAMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| DESCRIÇÃO | PARCELA 1 |  | R$ TOTAL
30 dias
1 | TAXA CREA - ARTs DE EXECUÇÃO | 100% |  | 289.0095
289.0095
2 | REMOÇÃO DE FORRO DE PVC | 100% |  | 198.526
198.526
3 | INSTALAÇÃO FORRO DE PVC | 100% |  | 8318.246
8318.25
4 | REMOÇÃO DE GRANITO | 100% |  | 522.326
522.33
5 | RECOLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO | 100% |  | 2844.146
2844.146
6 | ALVENARIA | 100% |  | 1405.89
1405.886
7 | REVESTIMENTO | 100% |  | 1468.65
1468.65
8 | PINTURA | 100% |  | 752.61
752.606
9 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 100% |  | 434.0701
434.0701
| TOTAL PARCIAL |  | 16233.4736
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 16233.4736
Santo Augusto, 28 de setembro de 2020.
Fabiola Foderati Machado
TAE - Arquiteta e Urbanista
SIAPE 2268561

## BDI
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
PE Nº 01/2019
PROCESSO Nº
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Adequação dos Laboratórios de Alimentos do Campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
TELEFONE:
E-MAIL:
PROJETO: ADEQUAÇÃO LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS CAMPUS SANTO AUGUSTO
Endereço da Obra: Rua Fábio João Andolhe, 1100 Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras com orçamento elaborado com a planilha SINAPI "SEM DESONERAÇÃO" utiliza-se o seguinte cálculo de BDI:
AC | Administração Central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 7.4%
I | Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) | 6.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
| ISS | 3%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 23.54%
| BDI Adotado | 23.54%
Santo Augusto, 28 de setembro de 2020.
Fabiola Foderati Machado
TAE - Arquiteta e Urbanista
SIAPE 2268561
Note on C26: Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 87 - BDI médio.
Note on C36: Coordenação de Engenharia e Arquitetura: Varia de acordo com a combrança de cada Município.