## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL | SINAPI - 04/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2022 - Sergipe |  | 29,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
1.1 | 00000034 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, PADRÃO DO GOVERNO FEDERAL | m² | 1
1.2 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | UN | 1
2 |  |  | GERENCIAMENTO DA OBRA
2.1 | 00000134 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO/MESTRE/TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO) UNIDADE % OBRA EXECUTADA PARA 4 MESES | % | 1
3 |  |  | COBERTURA
3.1 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3
3.2 | 00000042 | Próprio | TESOURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA VÃO SOBRE LAJE DE 16 METROS E I=22%, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | UN | 17
3.3 | 00000044 | Próprio | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 746.3
3.4 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 746.3
3.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 746.3
3.6 | 00000047 | Próprio | CUMEEIRA DE ALUZINC 0,5MM | M | 44
3.7 | 070059 | SBC | CHUMBADOR PARABOLT 3/8"" | UN | 34
4 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA
4.1 | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 10
4.2 | 00000118 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35 MM², INSTALADO NA CAPTAÇÃO DO SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 250
4.3 | 00011862 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 15
4.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
4.5 | 11132 | ORSE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² a 50MM², REF. TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) | un | 260
4.6 | 00001594 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 13
4.7 | 8795 | ORSE | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8'X50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL | un | 13
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.1 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 63
5.2 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4
5.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 5
5.4 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 624
[5 empty] | Total sem BDI |  | 184564.57
[5 empty] | Total do BDI |  | 53438.71
Local, ___ de ______ de 2022 |  |  |  |  | Total Geral |  | 238003.28
_______________________________________________________________ Empresa xxx (CNPJ) Eng. ou Arq. Xxx (CREA ou CAU)

## Resumo
OBRA: COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
Endereço da obra: Rua Vinte de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul
Área total: 624,00m²
Responsável técnico projeto: XXX
CREA/RS XXX
RESUMO
| DESCRIÇÃO | R$ TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 0
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 0
3 | COBERTURA | 0
4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
TOTAL PARCIAL |  | 0
Local, ___ de ____ de 2022
Empresa xxx
CNPJ
Eng. Ou Arq. xxx
CREA ou CAU

## Cronograma
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL
OBRA: COBERTURA PRÉDIO ENGENHARIA RURAL
ÁREA: 624,00 m²
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PARCELA 1 (30 dias) | PARCELA 2 (60 dias) | PARCELA 3 (90 dias) | PARCELA 4 (120 dias) | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 100%
2 | GERENCIAMENTO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
3 | COBERTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | 30% | 40% | 30% |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SPDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | 100% |  |  | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% PARCELA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LOCAL, ____ DE ___________ DE 2022
_________________________________________________
EMPRESA XXX
CNPJ
ENG OU ARQ (CREA OU CAU)

## BDI
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI
Cobertura Engenharia Rural/ Campus São Vicente do Sul
Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas da União, 2014. Página 91.
Para a execução de obras utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.5%
S | Seguro | 0.8%
R | Risco e Imprevistos | 1.27%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro bruto | 8%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 8.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| CPRB | 0%
| ISSQN | 5%
EXECUÇÃO DE OBRAS
| BDI Calculado | 29.22%
| BDI Adotado | 29%
Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:
AC | Administração Central | 5.2%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco e Imprrvistos | 0.43%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 1%
L | Lucro bruto | 4.1%
I | Tributos insidentes sobre o preço de venda (I) | 3.65%
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
CPRB
ISS
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| BDI Calculado | 15.76%
| BDI Adotado | 15.76%
LOCAL, ______ DE ___________ DE 2022.
__________________________________________________________
EMPRESA
CNPJ
ENG OU ARQ CREA OU CAU