## REMANESCENTE DE OBRA
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO CAMPUS JAGUARI
PLANILHA COMPARATIVA SERVIÇOS CONTRATADO X SERVIÇOS EXECUTADOS X SALDO DE SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | SERVIÇOS TOTAIS CONTRATADOS - PREÇO VENCEDOR DA LICITAÇÃO | [7 empty] | TOTAL EXECUTADO ATÉ AGOSTO/2025 |  | REMANESCENTE DE OBRA - A EXECUTAR
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Valor Total com BDI
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Quant. | Valor Total | Quant. | Valor Total
1 |  |  | SUPERVISÃO DA OBRA | [6 empty] | 16475.36 | 26884.08 | 43359.44 |  | 1353.8 |  | 42005.64
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 105.96 | 50.34 | 82.14 | 132.48 | 2517 | 4107 | 6624 |  | 0 | 50 | 6624
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 54.14 | 25.72 | 41.97 | 67.69 | 12860 | 20985 | 33845 | 20 | 1353.8 | 480 | 32491.2
1.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 385.3 | 183.06 | 298.68 | 481.74 | 1098.36 | 1792.08 | 2890.44 |  | 0 | 6 | 2890.44
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 5309.1707 | 8660.2645 | 13969.4352 |  | 8048.2447 |  | 5921.1905
2.1 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 18 | 201.62 | 95.79 | 156.3 | 252.09 | 1724.22 | 2813.4 | 4537.62 | 15.12 | 3811.6008 | 2.88 | 726.0192
2.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 60 | 47.94 | 22.78 | 37.17 | 59.95 | 1366.8 | 2230.2 | 3597 |  | 0 | 60 | 3597
2.3 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 375 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 22.5 | 37.5 | 60 |  | 0 | 375 | 60
2.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 6 | 65.17 | 30.96 | 50.52 | 81.48 | 185.76 | 303.12 | 488.88 |  | 0 | 6 | 488.88
2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.33 | 50.71 | 24.09 | 39.31 | 63.4 | 104.3097 | 170.2123 | 274.522 | 3.464 | 219.6176 | 0.866 | 54.9044
2.6 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 360 | 7.02 | 3.34 | 5.44 | 8.78 | 1202.4 | 1958.4 | 3160.8 | 288 | 2528.64 | 72 | 632.16
2.7 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 11 | 110.36 | 52.43 | 85.55 | 137.98 | 576.73 | 941.05 | 1517.78 | 8.8 | 1214.224 | 2.2 | 303.556
2.8 | 487 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA E/OU ESTRUTURA DE VIDRO (ORSE4715) | M² | 3.57 | 29.89 | 14.2 | 23.17 | 37.37 | 50.694 | 82.7169 | 133.4109 | 2 | 74.74 | 1.57 | 58.6709
2.9 | 488 | Próprio | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE VIDRO TEMPERADO (ORSE4715) | M² | 10.67 | 14.95 | 7.1 | 11.59 | 18.69 | 75.757 | 123.6653 | 199.4223 | 10.67 | 199.4223 | 0 | 0
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 23060.6326 | 37628.2291 | 60688.8617 |  | 8431.092 |  | 52257.7697
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES E ATERROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20 | 76.43 | 36.32 | 59.25 | 95.57 | 726.4 | 1185 | 1911.4 |  | 0 | 20 | 1911.4
3.1.2 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 24 | 3.94 | 1.87 | 3.06 | 4.93 | 44.88 | 73.44 | 118.32 |  | 0 | 24 | 118.32
3.1.3 | 104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 26 | 12.15 | 5.77 | 9.42 | 15.19 | 150.02 | 244.92 | 394.94 |  | 0 | 26 | 394.94
3.2 |  |  | ESTRUTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1 | 89290 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | m² | 3.675 | 68.19 | 32.4 | 52.86 | 85.26 | 119.07 | 194.2605 | 313.3305 |  | 0 | 3.675 | 313.3305
3.2.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 11.225 | 159.39 | 75.73 | 123.56 | 199.29 | 850.0693 | 1386.961 | 2237.0302 | 0.7 | 139.503 | 10.525 | 2097.5273
3.2.3 | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.2 | 347.54 | 165.12 | 269.41 | 434.53 | 1188.864 | 1939.752 | 3128.616 | 0.7 | 304.171 | 6.5 | 2824.445
3.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 11.04 | 618.08 | 293.66 | 479.13 | 772.79 | 3242.0064 | 5289.5952 | 8531.6016 | 4.2 | 3245.718 | 6.84 | 5285.8836
3.2.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 4.9 | 535.1 | 254.23 | 414.8 | 669.03 | 1245.727 | 2032.52 | 3278.247 |  | 0 | 4.9 | 3278.247
3.2.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5.6 | 100.96 | 47.97 | 78.26 | 126.23 | 268.632 | 438.256 | 706.888 |  | 0 | 5.6 | 706.888
3.2.7 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 112.09 | 83.8 | 39.81 | 64.96 | 104.77 | 4462.3029 | 7281.3664 | 11743.6693 |  | 0 | 112.09 | 11743.6693
3.2.8 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA DE ARRANQUE (INCLUI BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 100 | 128.69 | 61.14 | 99.76 | 160.9 | 6114 | 9976 | 16090 |  | 0 | 100 | 16090
3.2.9 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.8 | 13.48 | 6.41 | 10.45 | 16.86 | 11.538 | 18.81 | 30.348 |  | 0 | 1.8 | 30.348
3.2.10 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 163.9 | 12.52 | 5.95 | 9.71 | 15.66 | 975.205 | 1591.469 | 2566.674 | 50 | 783 | 113.9 | 1783.674
3.2.11 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 245.2 | 11.18 | 5.31 | 8.67 | 13.98 | 1302.012 | 2125.884 | 3427.896 | 90 | 1258.2 | 155.2 | 2169.696
3.2.12 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 171.8 | 9.48 | 4.51 | 7.35 | 11.86 | 774.818 | 1262.73 | 2037.548 | 75 | 889.5 | 96.8 | 1148.048
3.2.13 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 79.9 | 8.93 | 4.24 | 6.92 | 11.16 | 338.776 | 552.908 | 891.684 |  | 0 | 79.9 | 891.684
3.2.14 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43 | 9.86 | 4.68 | 7.64 | 12.32 | 201.24 | 328.52 | 529.76 |  | 0 | 43 | 529.76
3.2.15 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 151.9 | 14.49 | 6.88 | 11.23 | 18.11 | 1045.072 | 1705.837 | 2750.909 | 100 | 1811 | 51.9 | 939.909
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 27147.2882 | 44293.9043 | 71441.1925 |  | 5252.1264 |  | 66189.0661
4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 90.7 | 102.51 | 48.7 | 79.46 | 128.16 | 4417.09 | 7207.022 | 11624.112 | 10.4 | 1332.864 | 80.3 | 10291.248
4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 46.87 | 98.82 | 46.95 | 76.61 | 123.56 | 2200.5465 | 3590.7107 | 5791.2572 | 19.8 | 2446.488 | 27.07 | 3344.7692
4.3 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 24.17 | 53.47 | 25.4 | 41.45 | 66.85 | 613.918 | 1001.8465 | 1615.7645 |  | 0 | 24.17 | 1615.7645
4.4 | 491 | Próprio | LAJE PRE-MOLDADA DE FORRO, TRELIÇADA COM TAVELA EM EPS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 140.8 | 136.36 | 64.79 | 105.71 | 170.5 | 9122.432 | 14883.968 | 24006.4 |  | 0 | 140.8 | 24006.4
4.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 21.43 | 445.34 | 211.59 | 345.22 | 556.81 | 4534.3737 | 7398.0646 | 11932.4383 | 1.32 | 734.9892 | 20.11 | 11197.4491
4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 21.45 | 258.43 | 122.78 | 200.33 | 323.11 | 2633.631 | 4297.0785 | 6930.7095 | 1.32 | 426.5052 | 20.13 | 6504.2043
4.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145 | 12.22 | 5.81 | 9.47 | 15.28 | 842.45 | 1373.15 | 2215.6 | 3.5 | 53.48 | 141.5 | 2162.12
4.8 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.9 | 11.57 | 5.5 | 8.97 | 14.47 | 4.95 | 8.073 | 13.023 |  | 0 | 0.9 | 13.023
4.9 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134 | 10.89 | 5.17 | 8.44 | 13.61 | 692.78 | 1130.96 | 1823.74 | 10 | 136.1 | 124 | 1687.64
4.10 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 195 | 9.73 | 4.62 | 7.55 | 12.17 | 900.9 | 1472.25 | 2373.15 | 10 | 121.7 | 185 | 2251.45
4.11 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 171.4 | 8.18 | 3.89 | 6.34 | 10.23 | 666.746 | 1086.676 | 1753.422 |  | 0 | 171.4 | 1753.422
4.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.8 | 11.73 | 5.57 | 9.09 | 14.66 | 249.536 | 407.232 | 656.768 |  | 0 | 44.8 | 656.768
4.13 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.1 | 11.11 | 5.28 | 8.61 | 13.89 | 201.168 | 328.041 | 529.209 |  | 0 | 38.1 | 529.209
4.14 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.9 | 7.84 | 3.73 | 6.08 | 9.81 | 66.767 | 108.832 | 175.599 |  | 0 | 17.9 | 175.599
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 0 | 2249.8 | 3670.24 | 5920.04 |  | 0 |  | 5920.04
5.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 130 | 27.74 | 13.18 | 21.5 | 34.68 | 1713.4 | 2795 | 4508.4 |  | 0 | 130 | 4508.4
5.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 16 | 41.49 | 19.71 | 32.16 | 51.87 | 315.36 | 514.56 | 829.92 |  | 0 | 16 | 829.92
5.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 4 | 116.32 | 55.26 | 90.17 | 145.43 | 221.04 | 360.68 | 581.72 |  | 0 | 4 | 581.72
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 51031.97 | 83283.87 | 134315.84 |  | 0 |  | 134315.84
6.1 | 00000078 | Próprio | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES - INSTALADA. | UN | 210 | 0.54 | 0.25 | 0.42 | 0.67 | 52.5 | 88.2 | 140.7 |  | 0 | 210 | 140.7
6.2 | LOC.ANU. | Próprio | BASE/SAPATA PARA PERFILADO METÁLICO 38X38 MM, COM QUATRO FUROS, INCLUSOS PARAFUSOS, BUCHAS E PORCAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 16.3 | 7.75 | 12.64 | 20.39 | 341 | 556.16 | 897.16 |  | 0 | 44 | 897.16
6.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2700 | 3.98 | 1.89 | 3.09 | 4.98 | 5103 | 8343 | 13446 |  | 0 | 2700 | 13446
6.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 | 5.48 | 2.6 | 4.25 | 6.85 | 1248 | 2040 | 3288 |  | 0 | 480 | 3288
6.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350 | 7.65 | 3.63 | 5.93 | 9.56 | 1270.5 | 2075.5 | 3346 |  | 0 | 350 | 3346
6.6 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 19.69 | 9.36 | 15.27 | 24.63 | 187.2 | 305.4 | 492.6 |  | 0 | 20 | 492.6
6.7 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 420 | 79.79 | 37.91 | 61.85 | 99.76 | 15922.2 | 25977 | 41899.2 |  | 0 | 420 | 41899.2
6.8 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 227.56 | 108.12 | 176.4 | 284.52 | 216.24 | 352.8 | 569.04 |  | 0 | 2 | 569.04
6.9 | 00000081 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. | UN | 5 | 644.98 | 306.44 | 499.98 | 806.42 | 1532.2 | 2499.9 | 4032.1 |  | 0 | 5 | 4032.1
6.10 | 503 | Próprio | CONECTOR BIMETÁLICO TIPO H PARA UNIR CABOS DE ALUMÍNIO E COBRE, BITOLA ATÉ 95 MM² - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 143.2 | 68.04 | 111.01 | 179.05 | 272.16 | 444.04 | 716.2 |  | 0 | 4 | 716.2
6.11 | 00000168 | Próprio | CONDULETE EM PVC COM CINCO SAIDAS, TAMPA CONFORME A APLICAÇÃO, PARA ELETRODUTOS DE 3/4", COM CONECTOR PARA CONDULETE, COM TAMPÃO PARA AS SAIDAS NÃO UTILIZADAS E PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO, COMPLETO E INSTALADO. | UN | 83 | 43.16 | 20.5 | 33.45 | 53.95 | 1701.5 | 2776.35 | 4477.85 |  | 0 | 83 | 4477.85
6.12 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 47 | 16.07 | 7.64 | 12.46 | 20.1 | 359.08 | 585.62 | 944.7 |  | 0 | 47 | 944.7
6.13 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 47.07 | 22.36 | 36.49 | 58.85 | 44.72 | 72.98 | 117.7 |  | 0 | 2 | 117.7
6.14 | LOC.ANR. | Próprio | CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA PERFILADO METÁLICO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 16.66 | 7.92 | 12.92 | 20.84 | 31.68 | 51.68 | 83.36 |  | 0 | 4 | 83.36
6.15 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 17 | 9.11 | 4.33 | 7.07 | 11.4 | 73.61 | 120.19 | 193.8 |  | 0 | 17 | 193.8
6.16 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.81 | 5.14 | 8.38 | 13.52 | 61.68 | 100.56 | 162.24 |  | 0 | 12 | 162.24
6.17 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.17 | 5.78 | 9.43 | 15.21 | 17.34 | 28.29 | 45.63 |  | 0 | 3 | 45.63
6.18 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.45 | 8.29 | 13.53 | 21.82 | 8.29 | 13.53 | 21.82 |  | 0 | 1 | 21.82
6.19 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 485.02 | 230.44 | 375.98 | 606.42 | 230.44 | 375.98 | 606.42 |  | 0 | 1 | 606.42
6.20 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 63.03 | 29.94 | 48.86 | 78.8 | 89.82 | 146.58 | 236.4 |  | 0 | 3 | 236.4
6.21 | 00000087 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 45KA - INSTALADO. | UN | 3 | 78.06 | 37.09 | 60.51 | 97.6 | 111.27 | 181.53 | 292.8 |  | 0 | 3 | 292.8
6.22 | 00000088 | Próprio | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 18 | 111.2 | 52.83 | 86.2 | 139.03 | 950.94 | 1551.6 | 2502.54 |  | 0 | 18 | 2502.54
6.23 | 492 | Próprio | DISPOSITIVO DR (diferencial residual), 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - INSTALADO. | UN | 4 | 113 | 53.69 | 87.6 | 141.29 | 214.76 | 350.4 | 565.16 |  | 0 | 4 | 565.16
6.24 | 00000138 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 3x3", ENTERRADO NO SOLO A 70 CM, COM FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA (20CM DO SOLO), COM REPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE AREIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 70 | 94.96 | 45.12 | 73.61 | 118.73 | 3158.4 | 5152.7 | 8311.1 |  | 0 | 70 | 8311.1
6.25 | 00000211 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,1X3", ENTERRADO NO SOLO A 60 CM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 21 | 70.22 | 33.36 | 54.43 | 87.79 | 700.56 | 1143.03 | 1843.59 |  | 0 | 21 | 1843.59
6.26 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 189 | 13.61 | 6.47 | 10.55 | 17.02 | 1222.83 | 1993.95 | 3216.78 |  | 0 | 189 | 3216.78
6.27 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 49.48 | 23.51 | 38.36 | 61.87 | 141.06 | 230.16 | 371.22 |  | 0 | 6 | 371.22
6.28 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 46.13 | 21.92 | 35.76 | 57.68 | 219.2 | 357.6 | 576.8 |  | 0 | 10 | 576.8
6.29 | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.11 | 31.41 | 51.24 | 82.65 | 62.82 | 102.48 | 165.3 |  | 0 | 2 | 165.3
6.30 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 42.05 | 19.98 | 32.6 | 52.58 | 19.98 | 32.6 | 52.58 |  | 0 | 1 | 52.58
6.31 | 00000169 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA, A PROVA DE ÁGUA, IP65, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18W E 120CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600lm CADA LÂMPADA (LÂMPADAS INCLUSAS), REF. TCW063 2X TL-D/TL5/LED PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INSTALADA. | UN | 18 | 128.4 | 61 | 99.53 | 160.53 | 1098 | 1791.54 | 2889.54 |  | 0 | 18 | 2889.54
6.32 | 00000096 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 18W E 120CM, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.600lm CADA LÂMPADA (LÂMPADAS INCLUSAS), COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ NA COR BRANCA - INSTALADA. | UN | 59 | 173.46 | 82.41 | 134.46 | 216.87 | 4862.19 | 7933.14 | 12795.33 |  | 0 | 59 | 12795.33
6.33 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 94 | 10.08 | 4.79 | 7.81 | 12.6 | 450.26 | 734.14 | 1184.4 |  | 0 | 94 | 1184.4
6.34 | LOC.ANP. | Próprio | PERFILADO METÁLICO LISO 38X38 MM, CHAPA 20, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM TODO MATERIAL DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COMO PORCAS, PARAFUSOS, JUNÇÃO, TIRANTE EM BARRA ROSCADA, GANCHOS E CHUMBADORES - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 285 | 31.97 | 15.19 | 24.78 | 39.97 | 4329.15 | 7062.3 | 11391.45 |  | 0 | 285 | 11391.45
6.35 | 504 | Próprio | POSTE CONDUTOR DE DUAS VIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA E LÓGICA, DO PISO AO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 739.61 | 351.4 | 573.33 | 924.73 | 351.4 | 573.33 | 924.73 |  | 0 | 1 | 924.73
6.36 | 496 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COMPOSTO POR CAIXA PARA MONTAGEM ELÉTRICA, TAMANHO 1200x800x350mm, GRAU DE PROTEÇÃO IP54, COM PLACA DE MONTAGEM, PORTA FRONTAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESINA POLIÉSTER, ESTRUTURA E FECHAMENTOS NA COR BEGE RAL 7032, PLACA MONTAGEM NA COR LARANJA RAL 2003, COM TODA A MONTAGEM ELÉTRICA CONFORME O DIAGRAMA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CONTEMPLA OS BARRAMENTOS 1"X1/16" PRINCIPAL E 3/8"X1/8" SECUNDÁRIOS, COMPLETO - INSTALADO. | UN | 1 | 4115.2 | 1955.19 | 3190.05 | 5145.24 | 1955.19 | 3190.05 | 5145.24 |  | 0 | 1 | 5145.24
6.37 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 59.96 | 28.49 | 46.48 | 74.97 | 28.49 | 46.48 | 74.97 |  | 0 | 1 | 74.97
6.38 | 00000102 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE PERFILADO OU DE ELETROCALHA, COMPLETA - INSTALADA. | UN | 56 | 10.52 | 5 | 8.16 | 13.16 | 280 | 456.96 | 736.96 |  | 0 | 56 | 736.96
6.39 | LOC.ANS. | Próprio | TE HORIZONTAL PARA PERFILADO METÁLICO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 14.91 | 7.08 | 11.56 | 18.64 | 127.44 | 208.08 | 335.52 |  | 0 | 18 | 335.52
6.40 | 00000103 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 - INSTALADO | UN | 379 | 2.17 | 1.03 | 1.68 | 2.71 | 390.37 | 636.72 | 1027.09 |  | 0 | 379 | 1027.09
6.41 | 00000104 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 4 MM2 A 6MM2 - INSTALADO | UN | 81 | 3.74 | 1.78 | 2.9 | 4.68 | 144.18 | 234.9 | 379.08 |  | 0 | 81 | 379.08
6.42 | LOC.ANT. | Próprio | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA PERFILADO METÁLICO 38X38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | UN | 5 | 9.17 | 4.36 | 7.11 | 11.47 | 21.8 | 35.55 | 57.35 |  | 0 | 5 | 57.35
6.43 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 34.48 | 16.38 | 26.73 | 43.11 | 556.92 | 908.82 | 1465.74 |  | 0 | 34 | 1465.74
6.44 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 55.99 | 26.6 | 43.4 | 70 | 798 | 1302 | 2100 |  | 0 | 30 | 2100
6.45 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 30.98 | 14.72 | 24.01 | 38.73 | 73.6 | 120.05 | 193.65 |  | 0 | 5 | 193.65
7 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0 | 2359.83 | 3849.95 | 6209.78 |  | 0 |  | 6209.78
7.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 105 | 7.93 | 3.77 | 6.15 | 9.92 | 395.85 | 645.75 | 1041.6 |  | 0 | 105 | 1041.6
7.2 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 178.24 | 84.68 | 138.17 | 222.85 | 84.68 | 138.17 | 222.85 |  | 0 | 1 | 222.85
7.3 | 00000133 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO POR PONTO. | UN | 8 | 23.79 | 11.3 | 18.44 | 29.74 | 90.4 | 147.52 | 237.92 |  | 0 | 8 | 237.92
7.4 | 493 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL EM PVC,1X2", ENTERRADO NO SOLO A 70 CM INCLUSO LUVAS, ESCAVAÇÃO E REATERRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21 | 54.93 | 26.1 | 42.58 | 68.68 | 548.1 | 894.18 | 1442.28 |  | 0 | 21 | 1442.28
7.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 13.61 | 6.47 | 10.55 | 17.02 | 135.87 | 221.55 | 357.42 |  | 0 | 21 | 357.42
7.6 | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 8 | 23.29 | 11.06 | 18.05 | 29.11 | 88.48 | 144.4 | 232.88 |  | 0 | 8 | 232.88
7.7 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 882.93 | 419.49 | 684.44 | 1103.93 | 419.49 | 684.44 | 1103.93 |  | 0 | 1 | 1103.93
7.8 | LOC.ANP. | Próprio | PERFILADO METÁLICO LISO 38X38 MM, CHAPA 20, COM TAMPA DE ENCAIXE, COM TODO MATERIAL DE UNIÃO E FIXAÇÃO, COMO PORCAS, PARAFUSOS, JUNÇÃO, TIRANTE EM BARRA ROSCADA, GANCHOS E CHUMBADORES - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9 | 31.97 | 15.19 | 24.78 | 39.97 | 136.71 | 223.02 | 359.73 |  | 0 | 9 | 359.73
7.9 | 00000275 | Próprio | RACK DE PAREDE 19", 8U X 470MM, COR PRETA, PORTA COM CHAVE, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 441.37 | 209.7 | 342.14 | 551.84 | 209.7 | 342.14 | 551.84 |  | 0 | 1 | 551.84
7.10 | 00000144 | Próprio | TOMADA PARA LÓGICA COM UM MÓDULO RJ45 FÊMEA, CATEGORIA 6, EM CONDULETE (INCLUÍDO) DE PVC PARA DUTOS DE 1" - INSTALADA. | UN | 2 | 87.04 | 41.35 | 67.47 | 108.82 | 82.7 | 134.94 | 217.64 |  | 0 | 2 | 217.64
7.11 | 00000145 | Próprio | TOMADA PARA LÓGICA COM DOIS MÓDULOS RJ45 FÊMEA, CATEGORIA 6, EM CONDULETE (INCLUÍDO) DE PVC PARA DUTOS DE 1" - INSTALADA. | UN | 3 | 117.76 | 55.95 | 91.28 | 147.23 | 167.85 | 273.84 | 441.69 |  | 0 | 3 | 441.69
8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 0 | 9543.38 | 15569.79 | 25113.17 |  | 0 |  | 25113.17
8.1 | 00000118 | Próprio | CABO DE COBRE NU, 35MM², MEIO-DURO, PARA O SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DESCIDAS, INSTALADO SOBRE O TELHADO, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO (REBITES E PRESILHAS) E VEDAÇÃO (SELANTE POLIURETANO). | M | 210 | 36.19 | 17.2 | 28.06 | 45.26 | 3612 | 5892.6 | 9504.6 |  | 0 | 210 | 9504.6
8.2 | 00000147 | Próprio | CABO DE COBRE NU, 50MM², MEIO-DURO, ENTERRADO DIRETAMENTE NO SOLO A 70CM DE PROFUNDIDADE, INCLUSA ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 120 | 59.8 | 28.41 | 46.35 | 74.76 | 3409.2 | 5562 | 8971.2 |  | 0 | 120 | 8971.2
8.3 | 00000148 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE POLIPROILENO PARA DESCIDA DE SPDA - INSTALADA. | UN | 7 | 42.05 | 19.98 | 32.6 | 52.58 | 139.86 | 228.2 | 368.06 |  | 0 | 7 | 368.06
8.4 | 00000150 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM QUATRO PARAFUSOS PARA DESCIDA DE SPDA - INSTALADO. | UN | 7 | 43.42 | 20.63 | 33.66 | 54.29 | 144.41 | 235.62 | 380.03 |  | 0 | 7 | 380.03
8.5 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 40 | 22.08 | 10.49 | 17.12 | 27.61 | 419.6 | 684.8 | 1104.4 |  | 0 | 40 | 1104.4
8.6 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 17.69 | 8.41 | 13.72 | 22.13 | 176.61 | 288.12 | 464.73 |  | 0 | 21 | 464.73
8.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 142.31 | 67.61 | 110.31 | 177.92 | 1081.76 | 1764.96 | 2846.72 |  | 0 | 16 | 2846.72
8.8 | 00000099 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO", TAMANHO 18CMX25CM - INSTALADA | UN | 7 | 17.21 | 8.18 | 13.34 | 21.52 | 57.26 | 93.38 | 150.64 |  | 0 | 7 | 150.64
8.9 | 00000149 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA, INCLUSO CARTUCHO E SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA SOLDA. | UN | 11 | 37.93 | 18.02 | 29.41 | 47.43 | 198.22 | 323.51 | 521.73 |  | 0 | 11 | 521.73
8.10 | 00000316 | Próprio | TERMINAL AEREO 600MM, SEM BANDEIRA, BASE HORIZONTAL COM DOIS FUROS DE FIXAÇÃO, PARA SPDA, INSTALADO SOBRE O TELHADO, INCLUSO MATERIAL DE FIXAÇÃO (REBITES E PRESILHAS) E VEDAÇÃO (SELANTE POLIURETANO). | UN | 26 | 24.64 | 11.71 | 19.1 | 30.81 | 304.46 | 496.6 | 801.06 |  | 0 | 26 | 801.06
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 33803.245 | 55153.426 | 88956.671 |  | 5258.4 |  | 83698.271
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 39.6 | 7.05 | 3.35 | 5.46 | 8.81 | 132.66 | 216.216 | 348.876 | 16 | 140.96 | 23.6 | 207.916
9.1.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 12 | 36.9 | 17.53 | 28.61 | 46.14 | 210.36 | 343.32 | 553.68 | 6 | 276.84 | 6 | 276.84
9.1.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 80 | 20.85 | 9.91 | 16.16 | 26.07 | 792.8 | 1292.8 | 2085.6 | 45 | 1173.15 | 35 | 912.45
9.1.4 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8.42 | 4 | 6.53 | 10.53 | 32 | 52.24 | 84.24 | 5 | 52.65 | 3 | 31.59
9.1.5 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 11.6 | 5.51 | 8.99 | 14.5 | 82.65 | 134.85 | 217.5 | 8 | 116 | 7 | 101.5
9.1.6 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 9.58 | 4.55 | 7.42 | 11.97 | 91 | 148.4 | 239.4 | 6 | 71.82 | 14 | 167.58
9.1.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 95.07 | 45.17 | 73.69 | 118.86 | 271.02 | 442.14 | 713.16 | 0 | 0 | 6 | 713.16
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAL |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9.2.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 114 | 33.64 | 15.98 | 26.08 | 42.06 | 1821.72 | 2973.12 | 4794.84 | 1 | 42.06 | 113 | 4752.78
9.2.2 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 90 | 50.15 | 23.83 | 38.88 | 62.71 | 2144.7 | 3499.2 | 5643.9 |  | 0 | 90 | 5643.9
9.2.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 66 | 19.08 | 9.07 | 14.79 | 23.86 | 598.62 | 976.14 | 1574.76 | 19 | 453.34 | 47 | 1121.42
9.2.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 132 | 24.16 | 11.48 | 18.73 | 30.21 | 1515.36 | 2472.36 | 3987.72 | 67 | 2024.07 | 65 | 1963.65
9.2.5 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 30 | 7.83 | 3.72 | 6.07 | 9.79 | 111.6 | 182.1 | 293.7 | 22 | 215.38 | 8 | 78.32
9.2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 42 | 76.43 | 36.32 | 59.25 | 95.57 | 1525.44 | 2488.5 | 4013.94 |  | 0 | 42 | 4013.94
9.2.7 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 10 | 36.9 | 17.53 | 28.61 | 46.14 | 175.3 | 286.1 | 461.4 | 5 | 230.7 | 5 | 230.7
9.2.8 | 494 | Próprio | SISTEMA DE FOSSA E FILTRO (TUCUNARÉ) DA BAKOF TEC, 16000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO GUINCHO | CJ | 1 | 39894.5 | 18954.44 | 30925.66 | 49880.1 | 18954.44 | 30925.66 | 49880.1 |  | 0 | 1 | 49880.1
9.2.9 | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1557.07 | 739.79 | 1207.02 | 1946.81 | 739.79 | 1207.02 | 1946.81 |  | 0 | 1 | 1946.81
9.2.10 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 557.23 | 264.75 | 431.96 | 696.71 | 794.25 | 1295.88 | 2090.13 |  | 0 | 3 | 2090.13
9.2.11 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. (SIFONADA) AF_12/2020 | UN | 4 | 557.23 | 264.75 | 431.96 | 696.71 | 1059 | 1727.84 | 2786.84 |  | 0 | 4 | 2786.84
9.2.12 | 495 | Próprio | CAIXA DE GORDURA DE PVC COM CESTO DE LIMPEZA, 52 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 361.05 | 171.54 | 279.88 | 451.42 | 514.62 | 839.64 | 1354.26 |  | 0 | 3 | 1354.26
9.2.13 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 84.55 | 40.17 | 65.54 | 105.71 | 160.68 | 262.16 | 422.84 |  | 0 | 4 | 422.84
9.2.14 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.88 | 7.54 | 12.31 | 19.85 | 7.54 | 12.31 | 19.85 | 1 | 19.85 | 0 | 0
9.2.15 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 24 | 29.14 | 13.84 | 22.59 | 36.43 | 332.16 | 542.16 | 874.32 |  | 0 | 24 | 874.32
9.2.16 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30 | 43.56 | 20.69 | 33.77 | 54.46 | 620.7 | 1013.1 | 1633.8 |  | 0 | 30 | 1633.8
9.2.17 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 23.87 | 11.34 | 18.5 | 29.84 | 56.7 | 92.5 | 149.2 |  | 0 | 5 | 149.2
9.2.18 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 24.62 | 11.7 | 19.08 | 30.78 | 117 | 190.8 | 307.8 |  | 0 | 10 | 307.8
9.2.19 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 46.06 | 21.88 | 35.71 | 57.59 | 43.76 | 71.42 | 115.18 |  | 0 | 2 | 115.18
9.2.20 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 23.07 | 10.96 | 17.88 | 28.84 | 109.6 | 178.8 | 288.4 | 5 | 144.2 | 5 | 144.2
9.2.21 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 36.16 | 17.18 | 28.03 | 45.21 | 85.9 | 140.15 | 226.05 |  | 0 | 5 | 226.05
9.2.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 20.99 | 9.97 | 16.27 | 26.24 | 149.55 | 244.05 | 393.6 | 10 | 262.4 | 5 | 131.2
9.2.23 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.32 | 4.43 | 7.23 | 11.66 | 22.15 | 36.15 | 58.3 | 3 | 34.98 | 2 | 23.32
9.2.24 | 102708 | SINAPI | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 20 | 21.34 | 10.14 | 16.54 | 26.68 | 202.8 | 330.8 | 533.6 |  | 0 | 20 | 533.6
9.2.25 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 112.5 | 6.14 | 2.91 | 4.76 | 7.67 | 327.375 | 535.5 | 862.875 |  | 0 | 112.5 | 862.875
10 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 42097.054 | 68678.1576 | 110775.2116 |  | 0 |  | 110775.2116
10.1 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 2057.56 | 977.57 | 1594.99 | 2572.56 | 3910.28 | 6379.96 | 10290.24 |  | 0 | 4 | 10290.24
10.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 497.56 | 51.88 | 24.65 | 40.21 | 64.86 | 12264.854 | 20006.8876 | 32271.7416 |  | 0 | 497.56 | 32271.7416
10.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 500 | 54.43 | 25.86 | 42.19 | 68.05 | 12930 | 21095 | 34025 |  | 0 | 500 | 34025
10.4 | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 42 | 42.5 | 20.19 | 32.95 | 53.14 | 847.98 | 1383.9 | 2231.88 |  | 0 | 42 | 2231.88
10.5 | 483 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPEZOIDAL E:0,5MM TP40 | M | 42 | 63.59 | 30.21 | 49.29 | 79.5 | 1268.82 | 2070.18 | 3339 |  | 0 | 42 | 3339
10.6 | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 55 | 8.38 | 3.98 | 6.49 | 10.47 | 218.9 | 356.95 | 575.85 |  | 0 | 55 | 575.85
10.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 275 | 3.16 | 1.5 | 2.45 | 3.95 | 412.5 | 673.75 | 1086.25 |  | 0 | 275 | 1086.25
10.8 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 | 168.08 | 79.86 | 130.29 | 210.15 | 1756.92 | 2866.38 | 4623.3 |  | 0 | 22 | 4623.3
10.9 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 275 | 6.81 | 3.24 | 5.28 | 8.52 | 891 | 1452 | 2343 |  | 0 | 275 | 2343
10.10 | 517 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 16M. INCLUSO IÇAMENTO | UN | 5 | 3197.47 | 1519.16 | 2478.63 | 3997.79 | 7595.8 | 12393.15 | 19988.95 |  | 0 | 5 | 19988.95
11 |  |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 46307.4712 | 75551.2716 | 121858.7428 |  | 23558.3576 |  | 98300.3852
11.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24 | 101.56 | 48.25 | 78.73 | 126.98 | 1158 | 1889.52 | 3047.52 |  | 0 | 24 | 3047.52
11.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 318.705 | 122.4 | 58.16 | 94.88 | 153.04 | 18535.8828 | 30238.7304 | 48774.6132 | 89.34 | 13672.5936 | 229.365 | 35102.0196
11.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 688 | 7.05 | 3.35 | 5.46 | 8.81 | 2304.8 | 3756.48 | 6061.28 | 178.68 | 1574.1708 | 509.32 | 4487.1092
11.4 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 224.64 | 6.23 | 2.96 | 4.83 | 7.79 | 664.9344 | 1085.0112 | 1749.9456 |  | 0 | 224.64 | 1749.9456
11.5 | 104217 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 700 | 43.66 | 20.74 | 33.84 | 54.58 | 14518 | 23688 | 38206 |  | 0 | 700 | 38206
11.6 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 224.64 | 36.84 | 17.5 | 28.56 | 46.06 | 3931.2 | 6415.7184 | 10346.9184 |  | 0 | 224.64 | 10346.9184
11.7 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 56.9 | 50.23 | 23.86 | 38.94 | 62.8 | 1357.634 | 2215.686 | 3573.32 | 16.25 | 1020.5 | 40.65 | 2552.82
11.8 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 41.4 | 38.66 | 18.37 | 29.97 | 48.34 | 760.518 | 1240.758 | 2001.276 | 11.7 | 565.578 | 29.7 | 1435.698
11.9 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 215.14 | 30.11 | 14.3 | 23.34 | 37.64 | 3076.502 | 5021.3676 | 8097.8696 | 178.68 | 6725.5152 | 36.46 | 1372.3544
12 |  |  | PISOS | [5 empty] | 0 | 43837.1958 | 71526.0055 | 115363.2014 |  | 5885.4 |  | 109477.8014
12.1 | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 17.4081 | 386.5 | 183.63 | 299.61 | 483.24 | 3196.654 | 5215.6483 | 8412.3023 |  | 0 | 17.4081 | 8412.3023
12.2 | 87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 210 | 55.38 | 26.31 | 42.93 | 69.24 | 5525.1 | 9015.3 | 14540.4 | 85 | 5885.4 | 125 | 8655
12.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 210.78 | 56.62 | 26.9 | 43.89 | 70.79 | 5669.982 | 9251.1342 | 14921.1162 |  | 0 | 210.78 | 14921.1162
12.4 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 362.59 | 68.81 | 32.69 | 53.34 | 86.03 | 11853.0671 | 19340.5506 | 31193.6177 |  | 0 | 362.59 | 31193.6177
12.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 147.7 | 12.69 | 6.03 | 9.84 | 15.87 | 890.631 | 1453.368 | 2343.999 |  | 0 | 147.7 | 2343.999
12.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 22.95 | 98.26 | 46.68 | 76.17 | 122.85 | 1071.306 | 1748.1015 | 2819.4075 |  | 0 | 22.95 | 2819.4075
12.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 109.4 | 42.02 | 19.96 | 32.57 | 52.53 | 2183.624 | 3563.158 | 5746.782 |  | 0 | 109.4 | 5746.782
12.8 | 489 | Próprio | PISO DE CONCRETO (LAJOTA 49X49CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 170.235 | 84.29 | 40.05 | 65.34 | 105.39 | 6817.9118 | 11123.1549 | 17941.0667 |  | 0 | 170.235 | 17941.0667
12.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 24.75 | 76.43 | 36.32 | 59.25 | 95.57 | 898.92 | 1466.4375 | 2365.3575 |  | 0 | 24.75 | 2365.3575
12.10 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 7 | 159.39 | 75.73 | 123.56 | 199.29 | 530.11 | 864.92 | 1395.03 |  | 0 | 7 | 1395.03
12.11 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 69.5 | 60.45 | 28.72 | 46.86 | 75.58 | 1996.04 | 3256.77 | 5252.81 |  | 0 | 69.5 | 5252.81
12.12 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 48.75 | 138.33 | 65.72 | 107.23 | 172.95 | 3203.85 | 5227.4625 | 8431.3125 |  | 0 | 48.75 | 8431.3125
13 |  |  | PINTURA |  |  | 0 |  |  | 0 | 14668.297 | 23939.5299 | 38607.8269 |  | 0 |  | 38607.8269
13.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 30.24 | 1.81 | 0.86 | 1.4 | 2.26 | 26.0064 | 42.336 | 68.3424 |  | 0 | 30.24 | 68.3424
13.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 37.78 | 8.42 | 4 | 6.53 | 10.53 | 151.12 | 246.7034 | 397.8234 |  | 0 | 37.78 | 397.8234
13.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1221.97 | 3.16 | 1.5 | 2.45 | 3.95 | 1832.955 | 2993.8265 | 4826.7815 |  | 0 | 1221.97 | 4826.7815
13.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 500 | 3.97 | 1.88 | 3.08 | 4.96 | 940 | 1540 | 2480 |  | 0 | 500 | 2480
13.5 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 43.12 | 42.49 | 20.19 | 32.93 | 53.12 | 870.5928 | 1419.9416 | 2290.5344 |  | 0 | 43.12 | 2290.5344
13.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1320 | 11.59 | 5.51 | 8.99 | 14.5 | 7273.2 | 11866.8 | 19140 |  | 0 | 1320 | 19140
13.7 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 500 | 13.58 | 6.45 | 10.52 | 16.97 | 3225 | 5260 | 8485 |  | 0 | 500 | 8485
13.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 51.16 | 14.37 | 6.83 | 11.14 | 17.97 | 349.4228 | 569.9224 | 919.3452 |  | 0 | 51.16 | 919.3452
14 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 23078.2826 | 37654.4607 | 60732.7433 |  | 0 |  | 60732.7433
14.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 2.55 | 465.41 | 221.12 | 360.78 | 581.9 | 563.856 | 919.989 | 1483.845 |  | 0 | 2.55 | 1483.845
14.2 | 8204 | ORSE | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | un | 1 | 1203.44 | 571.77 | 932.89 | 1504.66 | 571.77 | 932.89 | 1504.66 |  | 0 | 1 | 1504.66
14.3 | 11183 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça | m² | 4.2 | 369.54 | 175.58 | 286.47 | 462.05 | 737.436 | 1203.174 | 1940.61 |  | 0 | 4.2 | 1940.61
14.4 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 820.57 | 389.86 | 636.09 | 1025.95 | 2339.16 | 3816.54 | 6155.7 |  | 0 | 6 | 6155.7
14.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.9 | 661 | 314.05 | 512.39 | 826.44 | 596.695 | 973.541 | 1570.236 |  | 0 | 1.9 | 1570.236
14.6 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 946.37 | 449.63 | 733.61 | 1183.24 | 899.26 | 1467.22 | 2366.48 |  | 0 | 2 | 2366.48
14.7 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1269.53 | 603.17 | 984.12 | 1587.29 | 603.17 | 984.12 | 1587.29 |  | 0 | 1 | 1587.29
14.8 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 148.89 | 70.74 | 115.41 | 186.15 | 282.96 | 461.64 | 744.6 |  | 0 | 4 | 744.6
14.9 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 169.22 | 80.4 | 131.18 | 211.58 | 241.2 | 393.54 | 634.74 |  | 0 | 3 | 634.74
14.10 | 12205 | ORSE | Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm | m² | 2.16 | 763.36 | 362.68 | 591.75 | 954.43 | 783.3888 | 1278.18 | 2061.5688 |  | 0 | 2.16 | 2061.5688
14.11 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 42.9 | 420.61 | 199.84 | 326.05 | 525.89 | 8573.136 | 13987.545 | 22560.681 |  | 0 | 42.9 | 22560.681
14.12 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.44 | 763.95 | 362.96 | 592.2 | 955.16 | 2700.4224 | 4405.968 | 7106.3904 |  | 0 | 7.44 | 7106.3904
14.13 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.88 | 698.51 | 331.87 | 541.48 | 873.35 | 955.7856 | 1559.4624 | 2515.248 |  | 0 | 2.88 | 2515.248
14.14 | 497 | Próprio | TELA MOSQUITEIRO DE ALUMÍNIO, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO E FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO | M² | 83.61 | 63.64 | 30.23 | 49.33 | 79.56 | 2527.5303 | 4124.4813 | 6652.0116 |  | 0 | 83.61 | 6652.0116
14.15 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 6.75 | 210.78 | 100.15 | 163.4 | 263.55 | 676.0125 | 1102.95 | 1778.9625 |  | 0 | 6.75 | 1778.9625
14.16 | 00011572 | SINAPI | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | 2 | 27.88 | 13.25 | 21.61 | 34.86 | 26.5 | 43.22 | 69.72 |  | 0 | 2 | 69.72
15 |  |  | COMBATE CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 3877.187 | 6326.035 | 10203.222 |  | 0 |  | 10203.222
15.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 188.99 | 89.79 | 146.51 | 236.3 | 179.58 | 293.02 | 472.6 |  | 0 | 2 | 472.6
15.2 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 1.7 | 400.05 | 190.07 | 310.12 | 500.19 | 323.119 | 527.204 | 850.323 |  | 0 | 1.7 | 850.323
15.3 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 1.7 | 89.95 | 42.74 | 69.73 | 112.47 | 72.658 | 118.541 | 191.199 |  | 0 | 1.7 | 191.199
15.4 | 00000250 | Próprio | BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4 | 1546.83 | 734.92 | 1199.08 | 1934 | 2939.68 | 4796.32 | 7736 |  | 0 | 4 | 7736
15.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 16.31 | 7.75 | 12.65 | 20.4 | 116.25 | 189.75 | 306 |  | 0 | 15 | 306
15.6 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 5 | 39.01 | 18.54 | 30.24 | 48.78 | 92.7 | 151.2 | 243.9 |  | 0 | 5 | 243.9
15.7 | 11852 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 5 | 29.64 | 14.08 | 22.98 | 37.06 | 70.4 | 114.9 | 185.3 |  | 0 | 5 | 185.3
15.8 | 00000222 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO INCÊNDIO 30X15 CM, E PVC 2 MM, FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA - CONFORME NBR 13434 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 10 | 17.43 | 8.28 | 13.51 | 21.79 | 82.8 | 135.1 | 217.9 |  | 0 | 10 | 217.9
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 14737.823 | 24039.389 | 38777.212 |  | 0 |  | 38777.212
16.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 468.85 | 222.76 | 363.45 | 586.21 | 445.52 | 726.9 | 1172.42 |  | 0 | 2 | 1172.42
16.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 34.78 | 16.52 | 26.96 | 43.48 | 33.04 | 53.92 | 86.96 |  | 0 | 2 | 86.96
16.3 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 415.35 | 197.34 | 321.98 | 519.32 | 197.34 | 321.98 | 519.32 |  | 0 | 1 | 519.32
16.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 251.33 | 119.41 | 194.82 | 314.23 | 119.41 | 194.82 | 314.23 |  | 0 | 1 | 314.23
16.5 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 521.12 | 247.59 | 403.97 | 651.56 | 247.59 | 403.97 | 651.56 |  | 0 | 1 | 651.56
16.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 83.09 | 39.48 | 64.41 | 103.89 | 39.48 | 64.41 | 103.89 |  | 0 | 1 | 103.89
16.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 368.15 | 174.92 | 285.39 | 460.31 | 349.84 | 570.78 | 920.62 |  | 0 | 2 | 920.62
16.8 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 352.58 | 167.51 | 273.31 | 440.82 | 167.51 | 273.31 | 440.82 |  | 0 | 1 | 440.82
16.9 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 786.18 | 373.52 | 609.43 | 982.95 | 747.04 | 1218.86 | 1965.9 |  | 0 | 2 | 1965.9
16.10 | 9758 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, dimensões 4,00 x 0,65m c/ 02 cubas 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira | un | 2 | 3817.72 | 1813.85 | 2959.45 | 4773.3 | 3627.7 | 5918.9 | 9546.6 |  | 0 | 2 | 9546.6
16.11 | 9758 | ORSE | Bancada em aço inox - 304, dimensões 4,00 x 0,65m c/ 02 cubas 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira | un | 1 | 3817.72 | 1813.85 | 2959.45 | 4773.3 | 1813.85 | 2959.45 | 4773.3 |  | 0 | 1 | 4773.3
16.12 | 2107 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada | un | 1 | 834.51 | 396.49 | 646.9 | 1043.39 | 396.49 | 646.9 | 1043.39 |  | 0 | 1 | 1043.39
16.13 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, C/ 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 849.35 | 403.54 | 658.41 | 1061.95 | 403.54 | 658.41 | 1061.95 |  | 0 | 1 | 1061.95
16.14 | 490 | Próprio | BANCADA EM GRANITO P/ ATENDIMENTO GUICHÊ (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) LARGURA 45CM | M | 6.3 | 265.97 | 126.36 | 206.17 | 332.53 | 796.068 | 1298.871 | 2094.939 |  | 0 | 6.3 | 2094.939
16.15 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 47.96 | 22.79 | 37.18 | 59.97 | 182.32 | 297.44 | 479.76 |  | 0 | 8 | 479.76
16.16 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 22.7 | 10.78 | 17.6 | 28.38 | 258.72 | 422.4 | 681.12 |  | 0 | 24 | 681.12
16.17 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 16 | 41.67 | 19.8 | 32.31 | 52.11 | 316.8 | 516.96 | 833.76 |  | 0 | 16 | 833.76
16.18 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 24 | 9 | 4.27 | 6.97 | 11.24 | 102.48 | 167.28 | 269.76 |  | 0 | 24 | 269.76
16.19 | 00044397 | SINAPI | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | 105 | 2.23 | 1.06 | 1.73 | 2.79 | 111.3 | 181.65 | 292.95 |  | 0 | 105 | 292.95
16.20 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 190.02 | 90.28 | 147.3 | 237.58 | 180.56 | 294.6 | 475.16 |  | 0 | 2 | 475.16
16.21 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 169.31 | 80.44 | 131.25 | 211.69 | 402.2 | 656.25 | 1058.45 |  | 0 | 5 | 1058.45
16.22 | 12513 | ORSE | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação | un | 1 | 715.79 | 340.08 | 554.87 | 894.95 | 340.08 | 554.87 | 894.95 |  | 0 | 1 | 894.95
16.23 | 519 | Próprio | PROTETOR DE IMPACTO PORTA BANHEIRO PCD, EM CHAPA METÁLICA COLADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 0.5 | 60.01 | 28.51 | 46.52 | 75.03 | 14.255 | 23.26 | 37.515 |  | 0 | 0.5 | 37.515
16.24 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 329.18 | 156.4 | 255.17 | 411.57 | 312.8 | 510.34 | 823.14 |  | 0 | 2 | 823.14
16.25 | 7320 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 3 | 114.24 | 54.28 | 88.56 | 142.84 | 162.84 | 265.68 | 428.52 |  | 0 | 3 | 428.52
16.26 | 12476 | ORSE | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m² | 4 | 292.95 | 139.18 | 227.09 | 366.27 | 556.72 | 908.36 | 1465.08 |  | 0 | 4 | 1465.08
16.27 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 45.62 | 21.67 | 35.36 | 57.03 | 108.35 | 176.8 | 285.15 |  | 0 | 5 | 285.15
16.28 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 5 | 107.9 | 51.26 | 83.64 | 134.9 | 256.3 | 418.2 | 674.5 |  | 0 | 5 | 674.5
16.29 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 61.33 | 29.14 | 47.54 | 76.68 | 29.14 | 47.54 | 76.68 |  | 0 | 1 | 76.68
16.30 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 99.77 | 47.4 | 77.34 | 124.74 | 47.4 | 77.34 | 124.74 |  | 0 | 1 | 124.74
16.31 | 12511 | ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 2 | 65.62 | 31.18 | 50.87 | 82.05 | 62.36 | 101.74 | 164.1 |  | 0 | 2 | 164.1
16.32 | 1889 | ORSE | Espelho plano 4mm | m² | 2.2 | 383.9 | 182.4 | 297.59 | 479.99 | 401.28 | 654.698 | 1055.978 |  | 0 | 2.2 | 1055.978
16.33 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 450 | 2 | 0.95 | 1.55 | 2.5 | 427.5 | 697.5 | 1125 |  | 0 | 450 | 1125
16.34 | 7325 | ORSE | As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra. | m² | 2700 | 0.84 | 0.4 | 0.65 | 1.05 | 1080 | 1755 | 2835 |  | 0 | 2700 | 2835
17 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 10528.8 | 17178.61 | 27707.41 |  | 0 |  | 27707.41
17.1 | 103255 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 3868.76 | 1838.1 | 2999.01 | 4837.11 | 7352.4 | 11996.04 | 19348.44 |  | 0 | 4 | 19348.44
17.2 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 1814.54 | 862.11 | 1406.61 | 2268.72 | 1724.22 | 2813.22 | 4537.44 |  | 0 | 2 | 4537.44
17.3 | 00000226 | Próprio | BEBEDOURO TIPO COLUNA CONJUGADO, 220V, EM AÇO INOX POLIDO | UN | 1 | 1066.65 | 506.78 | 826.85 | 1333.63 | 506.78 | 826.85 | 1333.63 |  | 0 | 1 | 1333.63
17.4 | 00000227 | Próprio | CORTINA DE AR 900MM C/ CONTROLE, 220V | UN | 1 | 434.4 | 206.39 | 336.74 | 543.13 | 206.39 | 336.74 | 543.13 |  | 0 | 1 | 543.13
17.5 | 00000230 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L, TORNEIRA E JATO + FILTRO | UN | 1 | 1555.45 | 739.01 | 1205.76 | 1944.77 | 739.01 | 1205.76 | 1944.77 |  | 0 | 1 | 1944.77
[9 empty] | TOTAL | 370112.7871 | 603887.2132 | 974000.0003 |  | 57787.4207 |  | 916212.5796
Santa Maria, 05 de novembro de 2025.
Letícia Zorzela
Fiscal Técnica

## CRONOGRAMA REMANESCENTE
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO CAMPUS JAGUARI
Cronograma Físico e Financeiro - REMANESCENTE DE OBRA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SUPERVISÃO DA OBRA | 42005.64 | 3% | 11% | 13% | 15% | 12% | 7% | 11% | 12% | 16% | 100%
|  |  | 1260.1692 | 4620.6204 | 5460.7332 | 6300.846 | 5040.6768 | 2940.3948 | 4620.6204 | 5040.6768 | 6720.9024 | 42005.64
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5921.1905 | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | 5921.1905 | [8 empty] | 5921.1905
3 | INFRAESTRUTURA | 52257.7697 |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 26128.8848 | 26128.8848 | [6 empty] | 52257.7697
4 | SUPRAESTRUTURA | 66189.0661 |  |  | 5% | 60% | 35% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3309.4533 | 39713.4397 | 23166.1731 |  |  |  |  | 66189.0661
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 5920.04 |  |  | 80% |  |  | 20% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4736.032 |  |  | 1184.008 |  |  |  | 5920.04
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 134315.84 |  |  | 20% | 10% | 15% |  | 20% | 20% | 15% | 100%
[5 empty] | 26863.168 | 13431.584 | 20147.376 |  | 26863.168 | 26863.168 | 20147.376 | 134315.84
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 6209.78 | [7 empty] | 40% | 60% | 100%
[10 empty] | 2483.912 | 3725.868 | 6209.78
8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 25113.17 |  |  | 5% | 20% |  |  | 10% | 25% | 40% | 100%
[5 empty] | 1255.6585 | 5022.634 |  |  | 2511.317 | 6278.2925 | 10045.268 | 25113.17
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 83698.271 | 20% | 20% | 40% |  | 10% |  |  | 10% |  | 100%
|  |  | 16739.6542 | 16739.6542 | 33479.3084 |  | 8369.8271 |  |  | 8369.8271 |  | 83698.271
10 | COBERTURA | 110775.2116 |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 55387.6058 |  | 55387.6058 | [5 empty] | 110775.2116
11 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 98300.3852 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 9830.0385 | 19660.077 | 29490.1156 | 39320.1541 |  |  |  | 98300.3852
12 | PISOS | 109477.8014 |  |  | 10% |  | 15% | 15% | 40% | 20% |  | 100%
[5 empty] | 10947.7801 |  | 16421.6702 | 16421.6702 | 43791.1205 | 21895.5603 |  | 109477.8014
13 | PINTURA | 38607.8269 | [6 empty] | 30% | 35% | 35% | 100%
[9 empty] | 11582.3481 | 13512.7394 | 13512.7394 | 38607.8269
14 | ESQUADRIAS | 60732.7433 | [6 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
[9 empty] | 12146.5487 | 24293.0973 | 24293.0973 | 60732.7433
15 | COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 10203.222 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 10203.222 | 10203.222
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38777.212 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 38777.212 | 38777.212
17 | EQUIPAMENTOS | 27707.41 | [8 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 27707.41 | 27707.41
Porcentagem Prevista |  | 916212.5796 | 2.611% | 11.23% | 13.32% | 15.23% | 11.2% | 6.534% | 11.08% | 11.87% | 16.93%
Custo Previsto |  |  | 23921.0139 | 102876.7652 | 122011.0569 | 139516.1865 | 102635.8388 | 59866.2271 | 101515.1227 | 108737.2734 | 155133.0951 | 916212.5796
Porcentagem Prevista Acumulado |  |  | 2.611% | 13.84% | 27.16% | 42.38% | 53.59% | 60.12% | 71.2% | 83.07% | 100%
Custo Previsto Acumulado |  |  | 23921.0139 | 126797.7791 | 248808.836 | 388325.0225 | 490960.8613 | 550827.0884 | 652342.2111 | 761079.4845 | 916212.5796
Santa Maria, 05 de novembro de 2025.
Letícia Zorzela
Fiscal Técnica